## Resumen
Resumen QA - Sprint 2 PostuLatte
Sprint 2 enfocado en convocatorias: listado con datos reales, búsqueda/filtros, edición y cierre conectado al backend.
Métrica | Cantidad | Orden recomendado para probar Sprint 2
Historias registradas | 6 | 1 | Listado: datos reales desde GET /v1/convocatorias.
Historias aprobadas por QA | 0 | 2 | Estados de carga, error y lista vacía.
Casos de prueba planeados | 26 | 3 | Cerrar convocatoria con confirmación y backend real.
Casos ejecutados | 0 | 4 | Editar convocatoria y verificar reflejo inmediato.
Casos fallidos | 0 | 5 | Buscar y filtrar por nombre, gestión y estado.
Bugs abiertos | 0 | 6 | Registrar bug si hay datos hardcodeados o la UI no actualiza.

## Historias
Historias de Usuario - Sprint 2
Historias tomadas de las capturas del Sprint 2. Valida especialmente que la UI use backend real y no datos hardcodeados.
ID Historia | Épica / Módulo | Historia de usuario | Rol | Necesidad | Valor esperado | Criterios de aceptación | Prioridad | Riesgo QA | Estado Dev | Estado QA | Casos planeados | Casos ejecutados | Observaciones
GH-034 | Convocatorias / Backend | Conectar listado de convocatorias con GET /v1/convocatorias | Administrador | Ver convocatorias reales del backend en lugar de datos hardcodeados. | Confiar en datos reales para gestión de convocatorias. | No depende de datos hardcodeados. Carga convocatoria activa e historial real. Muestra loading, error y estado vacío. ActiveCallCard y Table funcionan con datos reales. | Alta | Alto | Cerrado | Pendiente | 6 | 0
GH-006 | Convocatorias | Visualizar listado de convocatorias | Administrador | Visualizar todas las convocatorias registradas para consultar su información y estado. | Consultar rápidamente estado y datos principales. | Listado muestra nombre, gestión, fecha inicio, fecha finalización, estado y acciones disponibles. La convocatoria activa se identifica fácilmente. | Alta | Medio | Cerrado | Pendiente | 3 | 0
GH-008 | Convocatorias | Cerrar convocatoria | Administrador | Cerrar una convocatoria para impedir modificaciones una vez concluido el proceso. | Proteger convocatorias finalizadas. | Solo se cierran convocatorias activas. Se solicita confirmación. Cambia a Finalizada. Una finalizada no puede modificarse. La lista refleja el estado inmediatamente. | Alta | Alto | Cerrado | Pendiente | 3 | 0
GH-041 | Convocatorias / Backend | Implementar conexión con endpoint de cerrar convocatoria | Administrador | Enviar petición real al backend al aceptar el cierre. | Que el cierre persista realmente y la UI quede consistente. | Aceptar en modal realiza petición real. Durante la petición hay loading y no múltiples clics. Si falla muestra error. Si es exitosa actualiza estado sin recargar y cierra modal. | Alta | Alto | Cerrado | Pendiente | 3 | 0
GH-007 | Convocatorias | Editar convocatoria | Administrador | Modificar información de una convocatoria existente. | Mantener datos actualizados durante postulación. | Permite editar fecha cierre, descripción y fases. Guardar está deshabilitado si no hay cambios. Tras guardar, la lista refleja datos actualizados y muestra mensaje de éxito. | Media | Medio | Cerrado | Pendiente | 5 | 0
GH-009 | Convocatorias | Buscar y filtrar convocatorias | Administrador | Buscar y filtrar convocatorias para localizar una específica. | Encontrar convocatorias rápidamente. | Busca por nombre o gestión. Filtra por Activa, Finalizada y Todas. La lista se actualiza automáticamente al aplicar filtro. | Media | Medio | Cerrado | Pendiente | 6 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0

## Criterios
Criterios de Aceptación - Sprint 2
Marca cada criterio como Cumple, No cumple, Bloqueado o Requiere aclaración según lo observado en el sistema.
ID Criterio | ID Historia | Criterio de aceptación | Tipo | Estado | Notas / Dudas | Evidencia
CA-001 | GH-034 | La pantalla de convocatorias ya no depende de ningún dato hardcodeado. | Funcional | Pendiente | Explícito en captura.
CA-002 | GH-034 | Al cargar la pantalla, se muestra la convocatoria activa real si existe y el historial real desde backend. | Datos | Pendiente | Explícito en captura.
CA-003 | GH-034 | Se muestra un estado de carga mientras se espera la respuesta del servidor. | Interfaz | Pendiente | Explícito en captura.
CA-004 | GH-034 | Si el backend falla o no hay convocatorias, la UI no se rompe y muestra feedback apropiado. | Negativo | Pendiente | Explícito en captura.
CA-005 | GH-034 | ActiveCallCard y Table funcionan con datos reales, incluyendo campos opcionales como miembrosNuevos. | Datos | Pendiente | Explícito en tareas.
CA-006 | GH-006 | El listado muestra nombre de la convocatoria. | Datos | Pendiente | Explícito en captura.
CA-007 | GH-006 | El listado muestra gestión. | Datos | Pendiente | Explícito en captura.
CA-008 | GH-006 | El listado muestra fecha de inicio. | Datos | Pendiente | Explícito en captura.
CA-009 | GH-006 | El listado muestra fecha de finalización. | Datos | Pendiente | Explícito en captura.
CA-010 | GH-006 | El listado muestra estado Activa o Finalizada. | Datos | Pendiente | Explícito en captura.
CA-011 | GH-006 | El listado muestra acciones disponibles: Editar, Cerrar o Ver. | Funcional | Pendiente | Explícito en captura.
CA-012 | GH-006 | El sistema permite identificar fácilmente la convocatoria activa. | Interfaz | Pendiente | Explícito en captura.
CA-013 | GH-008 | El sistema permite cerrar únicamente convocatorias activas. | Regla de negocio | Pendiente | Explícito en captura.
CA-014 | GH-008 | Antes del cierre se solicita confirmación al usuario. | Interfaz | Pendiente | Explícito en captura.
CA-015 | GH-008 | Una vez cerrada, la convocatoria cambia su estado a Finalizada. | Funcional | Pendiente | Explícito en captura.
CA-016 | GH-008 | Una convocatoria finalizada ya no puede modificarse. | Permisos | Pendiente | Explícito en captura.
CA-017 | GH-008 | La lista de convocatorias refleja el nuevo estado de manera inmediata. | Funcional | Pendiente | Explícito en captura.
CA-018 | GH-041 | Al presionar Aceptar en el modal, se realiza una petición real al backend para cerrar la convocatoria. | Funcional | Pendiente | Explícito en captura.
CA-019 | GH-041 | Mientras se procesa la petición, el usuario recibe feedback visual y no puede disparar múltiples clics. | Interfaz | Pendiente | Explícito en captura.
CA-020 | GH-041 | Si la petición falla, el usuario ve un mensaje de error y el modal permanece abierto para reintentar o cancelar. | Negativo | Pendiente | Explícito en captura.
CA-021 | GH-041 | Si la petición es exitosa, el estado de la convocatoria se actualiza visualmente sin recargar toda la página y el modal se cierra. | Funcional | Pendiente | Explícito en captura.
CA-022 | GH-007 | El sistema permite editar una convocatoria existente. | Funcional | Pendiente | Explícito en captura.
CA-023 | GH-007 | Es posible modificar fecha cierre, descripción y fases. | Funcional | Pendiente | Explícito en captura.
CA-024 | GH-007 | El botón Guardar cambios permanece deshabilitado mientras no exista ninguna modificación. | Interfaz | Pendiente | Explícito en captura.
CA-025 | GH-007 | Después de guardar, la información actualizada se refleja inmediatamente en la lista de convocatorias. | Funcional | Pendiente | Explícito en captura.
CA-026 | GH-007 | El sistema muestra un mensaje indicando que la actualización fue exitosa. | Interfaz | Pendiente | Explícito en captura.
CA-027 | GH-009 | El sistema permite buscar por nombre o gestión. | Funcional | Pendiente | Explícito en captura.
CA-028 | GH-009 | Es posible filtrar por estado Activa, Finalizada y Todas. | Funcional | Pendiente | Explícito en captura.
CA-029 | GH-009 | La lista se actualiza automáticamente al aplicar un filtro. | Funcional | Pendiente | Explícito en captura.

## Casos_Prueba
Casos de Prueba - Sprint 2
Ejecuta los pasos en el sistema y llena Estado, Resultado obtenido, Fecha ejecución y Bug relacionado si falla.
ID Caso | ID Historia | Módulo | Escenario | Tipo | Precondiciones | Pasos | Datos de prueba | Resultado esperado | Estado | Resultado obtenido | Severidad si falla | Fecha ejecución | Bug relacionado
CP-001 | GH-034 | Convocatorias | Carga de convocatorias desde backend | Funcional | Backend con endpoint GET /v1/convocatorias disponible | 1. Abrir pantalla de convocatorias 2. Observar la carga inicial 3. Comparar registros con respuesta del backend | Endpoint GET /v1/convocatorias | La pantalla muestra convocatoria activa e historial real del backend. | Pendiente |  | Alta
CP-002 | GH-034 | Convocatorias | Verificar ausencia de datos hardcodeados | Datos | Frontend conectado al backend | 1. Cambiar datos en backend o usar base con datos distintos 2. Recargar convocatorias 3. Comparar datos visibles | Datos reales diferentes a los mock | La UI refleja datos reales y no mantiene valores hardcodeados. | Pendiente |  | Alta
CP-003 | GH-034 | Convocatorias | Estado loading al cargar | Interfaz | Simular respuesta lenta del backend | 1. Abrir DevTools Network 2. Simular conexión lenta 3. Abrir convocatorias | Network lento | Se muestra estado de carga mientras llega la respuesta. | Pendiente |  | Media
CP-004 | GH-034 | Convocatorias | Error del backend | Negativo | Poder apagar backend o forzar error | 1. Detener backend o provocar error 2. Abrir convocatorias | Backend caído/error 500 | La UI no se rompe y muestra mensaje de error claro. | Pendiente |  | Alta
CP-005 | GH-034 | Convocatorias | Lista vacía | Borde | Backend responde arreglo vacío | 1. Usar ambiente sin convocatorias 2. Abrir pantalla | Respuesta vacía [] | La UI muestra estado vacío apropiado. | Pendiente |  | Media
CP-006 | GH-006 | Listado | Campos mínimos del listado | Funcional | Existen convocatorias registradas | 1. Abrir listado 2. Revisar cada fila/tarjeta visible | Convocatorias activas y finalizadas | Se ven nombre, gestión, fechas, estado y acciones. | Pendiente |  | Media
CP-007 | GH-006 | Listado | Identificar convocatoria activa | Interfaz | Existe convocatoria activa | 1. Abrir listado 2. Revisar sección o etiqueta de convocatoria activa | Convocatoria activa | La convocatoria activa se distingue fácilmente del historial. | Pendiente |  | Media
CP-008 | GH-006 | Listado | Acciones disponibles por estado | Regresión | Existen convocatorias activas y finalizadas | 1. Revisar convocatoria activa 2. Revisar convocatoria finalizada 3. Comparar acciones | Activa / Finalizada | Activa permite acciones válidas; finalizada no permite acciones indebidas. | Pendiente |  | Alta
CP-009 | GH-008 | Cerrar convocatoria | Abrir modal de confirmación | Funcional | Existe convocatoria activa | 1. Abrir convocatorias 2. Presionar Cerrar en convocatoria activa | Convocatoria activa | Se abre modal de confirmación antes de cerrar. | Pendiente |  | Media
CP-010 | GH-008 | Cerrar convocatoria | Cancelar cierre | Negativo | Modal de confirmación abierto | 1. Presionar Cerrar 2. En modal presionar Cancelar | Modal abierto | El modal se cierra y la convocatoria sigue Activa. | Pendiente |  | Media
CP-011 | GH-041 | Cerrar convocatoria | Aceptar cierre con backend exitoso | Funcional | Backend disponible y convocatoria activa | 1. Presionar Cerrar 2. Presionar Aceptar 3. Esperar respuesta | Convocatoria activa | Se envía petición real, modal se cierra y estado cambia a Finalizada sin recargar. | Pendiente |  | Alta
CP-012 | GH-041 | Cerrar convocatoria | Loading y bloqueo de múltiples clics al aceptar | Interfaz | Simular respuesta lenta del endpoint de cierre | 1. Abrir modal 2. Presionar Aceptar 3. Intentar presionar varias veces | Endpoint lento | El botón muestra/loading o queda bloqueado y no se envían múltiples peticiones. | Pendiente |  | Alta
CP-013 | GH-041 | Cerrar convocatoria | Error al cerrar convocatoria | Negativo | Forzar error en endpoint de cierre | 1. Abrir modal 2. Presionar Aceptar con backend fallando | Error 4xx/5xx | Se muestra error y el modal permanece abierto para reintentar o cancelar. | Pendiente |  | Alta
CP-014 | GH-008 | Cerrar convocatoria | No modificar convocatoria finalizada | Permisos | Existe convocatoria finalizada | 1. Buscar convocatoria finalizada 2. Intentar editar o cerrar si aparece acción | Convocatoria finalizada | No se puede modificar ni cerrar nuevamente una convocatoria finalizada. | Pendiente |  | Alta
CP-015 | GH-007 | Editar convocatoria | Abrir edición de convocatoria | Funcional | Existe convocatoria editable | 1. Abrir listado 2. Presionar Editar en convocatoria activa | Convocatoria activa | Se muestra formulario de edición con datos actuales. | Pendiente |  | Media
CP-016 | GH-007 | Editar convocatoria | Guardar deshabilitado sin cambios | Interfaz | Formulario de edición abierto | 1. Abrir edición 2. No modificar ningún campo 3. Revisar botón Guardar cambios | Sin cambios | El botón Guardar cambios permanece deshabilitado. | Pendiente |  | Media
CP-017 | GH-007 | Editar convocatoria | Modificar fecha cierre | Funcional | Formulario de edición abierto | 1. Cambiar fecha de cierre 2. Guardar cambios 3. Volver al listado | Nueva fecha válida | La nueva fecha se guarda y se refleja en listado. | Pendiente |  | Alta
CP-018 | GH-007 | Editar convocatoria | Modificar descripción | Funcional | Formulario de edición abierto | 1. Cambiar descripción 2. Guardar cambios 3. Revisar mensaje | Descripción válida | Se muestra mensaje de éxito y el dato queda actualizado. | Pendiente |  | Media
CP-019 | GH-007 | Editar convocatoria | Modificar fases | Funcional | Formulario de edición abierto con fases disponibles | 1. Cambiar fases 2. Guardar cambios 3. Revisar datos actualizados | Fases válidas | Las fases actualizadas se guardan correctamente. | Pendiente |  | Alta
CP-020 | GH-009 | Buscar/Filtrar | Buscar por nombre | Funcional | Existen convocatorias con nombres distintos | 1. Escribir parte del nombre en buscador 2. Revisar resultados | Texto de nombre existente | La lista muestra solo convocatorias que coinciden. | Pendiente |  | Media
CP-021 | GH-009 | Buscar/Filtrar | Buscar por gestión | Funcional | Existen convocatorias de distintas gestiones | 1. Buscar por año/gestión 2. Revisar resultados | Gestión existente | La lista muestra convocatorias de esa gestión. | Pendiente |  | Media
CP-022 | GH-009 | Buscar/Filtrar | Filtro Activa | Funcional | Existe convocatoria activa | 1. Seleccionar filtro Activa | Estado Activa | Solo se muestran convocatorias activas. | Pendiente |  | Media
CP-023 | GH-009 | Buscar/Filtrar | Filtro Finalizada | Funcional | Existen convocatorias finalizadas | 1. Seleccionar filtro Finalizada | Estado Finalizada | Solo se muestran convocatorias finalizadas. | Pendiente |  | Media
CP-024 | GH-009 | Buscar/Filtrar | Filtro Todas | Funcional | Existen convocatorias activas y finalizadas | 1. Seleccionar filtro Todas | Todos los estados | La lista muestra activas y finalizadas. | Pendiente |  | Baja
CP-025 | GH-009 | Buscar/Filtrar | Búsqueda sin resultados | Negativo | Listado cargado | 1. Buscar texto inexistente | Texto inexistente | La UI muestra mensaje de sin resultados sin romperse. | Pendiente |  | Baja
CP-026 | GH-034 | Regresión | Revisar que listado, tabla y tarjeta activa no se rompan con miembrosNuevos opcional | Regresión | Backend devuelve algunos objetos sin miembrosNuevos | 1. Abrir convocatorias 2. Revisar tarjeta activa y tabla | Objeto sin miembrosNuevos | La pantalla renderiza correctamente aunque el campo opcional no exista. | Pendiente |  | Media

## Bugs
Registro de Bugs - Sprint 2
Registra aquí cualquier falla encontrada. Para este sprint, captura errores de datos hardcodeados, backend no llamado, filtros incorrectos o UI que no actualiza.
ID Bug | ID Historia | ID Caso | Módulo | Título | Descripción | Pasos para reproducir | Resultado esperado | Resultado actual | Severidad | Estado | Prioridad | Evidencia | Fecha reporte | Fecha cierre

## Guia
Guía rápida para revisar Sprint 2
Trabaja desde Casos_Prueba. Si un caso falla, registra BUG y luego marca la historia como Falló.
Paso | Qué revisar | Dónde llenarlo | Tip QA junior | Ejemplo | Estado sugerido
1 | Datos reales | Casos_Prueba | Compara UI contra backend o datos esperados. | CP-001 / CP-002 | Pendiente
2 | Loading/error/vacío | Casos_Prueba | Prueba también cuando algo sale mal. | CP-003 a CP-005 | Pendiente
3 | Cierre | Casos_Prueba | Valida modal, backend y actualización visual. | CP-009 a CP-014 | Pendiente
4 | Edición | Casos_Prueba | Revisa que guardar esté bloqueado sin cambios. | CP-015 a CP-019 | Pendiente
5 | Filtros | Casos_Prueba | Prueba nombre, gestión, activa, finalizada y todas. | CP-020 a CP-025 | Pendiente
6 | Evidencia | Bugs | Si falla, captura pantalla o video. | BUG-001 | Nuevo
7 | Criterios | Criterios | Actualiza Cumple/No cumple al terminar casos. | CA-001 | Cumple
8 | Cierre QA | Historias | Aprueba solo sin bugs altos/críticos abiertos. | GH-006 | Aprobada